**СПРАВКА**

**о реализации мероприятий Муниципального управленческого проекта по переводу образовательных организаций в эффективный режим развития (период: апрель 2020 года – декабрь 2020 года)**

В 2020-2022 г.г. на территории Ванинского муниципального района реализуется «Муниципальный управленческий проект по переводу образовательных организаций Ванинского муниципального района в эффективный режим развития».

Участники проекта (МБОУ СОШ №2 п. Ванино, МБОУ СОШ с. Уська- Орочская, МБОУ СОШ с. Кенада, МБОУ СОШ п. Тумнин, МБОУ СОШ п. Монгохто, МБОУ СОШ п. Токи) определены в соответствии с Информацией об общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами, предоставленной Рособрнадзором.

В ходе районной августовской конференции «Трансформация системы образования Ванинского муниципального района: изменения и точки роста» (27 августа 2020 г.) проведен семинар для заместителей руководителей образовательных организаций по теме «Школа на пути к эффективности», в рамках которого было проведено обсуждение реализации муниципального Проекта, представлен опыт работы участника краевого проекта «Эффективная школа» 2020 года МБОУ СОШ Кенадского сельского поселения. Материалы секции были направлены в образовательные организации.

В соответствии с мероприятиями Проекта 1 раз в полгода ( декабрь 2020, май, декабрь 2021 г., май, декабрь 2022 г., проводится Представление промежуточных результатов проекта по переводу в эффективный режим развития.

В рамках реализации Проекта в 2020 году проведен подготовительный этап, в ходе которого реализовано мероприятие «Инициирование разработки и реализации проектов перевода образовательных организаций в эффективный режим развития»*.*

На уровне муниципалитета:

- определены муниципальные координаторы по работе с образовательными организациями, работающими в сложных социальных условиях, создана координационная группа по реализации Проекта;

- в ходе районной августовской конференции «Трансформация системы образования Ванинского муниципального района: изменения и точки роста» (27 августа 2020 г.) проведен семинар для заместителей руководителей образовательных организаций по теме «Школа на пути к эффективности», в рамках которого было проведено обсуждение реализации муниципального Проекта, представлен опыт работы участника краевого проекта «Эффективная школа» 2020 года МБОУ СОШ Кенадского сельского поселения. Материалы секции были направлены в образовательные организации, разработана модель их взаимодействия.

На уровне образовательных организаций в соответствии с проектом проведена следующая работа:

- сформированы управленческие команды по разработке и реализации программ (проектов) повышения качества образования;

- проведена углубленная диагностика факторов школьной среды, самооценка качества управленческой деятельности в соответствии с Перечнем показателей как индикаторов эффективности школы для самооценки качества управленческой деятельности);

- разработаны программы (проекты) повышения качества образования в ОО;

- отношения между образовательными организациями закреплены через заключение соглашения о сотрудничестве образовательных организаций школ – ресурсных центров и школ - партнеров;

- составлены Планы совместной деятельности школ – ресурсных центров и школ - партнеров;

- составлены и реализуются Планы повышения квалификации работников образовательной организации.

На 2 этапе (основной или внедренческий) в 2021 году реализуются следующие мероприятия:Реализация программ (проектов) по переводу образовательных организаций в эффективный режим развития. Реализация программы коучинга для руководителей школ, показывающих низкие результаты. Внедрение технологий работы с детьми с рисками школьной неуспешности. Активизация государственно-общественных органов управления образованием на муниципальном и институциональном уровнях. Мониторинг изменений.

Справку составила Дмитриева Н.Г.,

методист МКУ ИМЦРО